编号：JD-2023-012

G85银昆高速寻甸（功山）至嵩明

（小铺）段改扩建工程项目

造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

G85银昆高速寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年10月我中心组织对G85银昆高速寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程项目工程造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）建设项目情况

G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程（以下简称：本项目）起于昆明市寻甸县功山镇功山枢纽互通，接银昆高速待补至功山段，止于昆明市嵩明县小街镇小铺枢纽互通，接银昆高速嵩明至呈贡段，路线全长50.689km。项目主线采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度100km/h，路基宽度41m。新建和拼宽桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级，利用既有桥涵沿用原荷载标准，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。全线共设置主线桥梁7212.3128m/35座、立交区桥梁1467.48m/14座、连接线桥梁2033.2m/5座（桥长均按单幅计列），涵洞、通道241道（含连接线），车行天桥23座；互通式立体交叉8处，服务区1处，收费站5处；同步建设金所、嵩明北两条互通连接线（四车道一级路标准）共9.312km，其中金所互通连接线6.654km，嵩明北互通连接线2.658km。项目批复概算总投资为76.7626亿元。

（二）项目投资建设模式

本项目采用“BOT+股权合作”的模式建设，项目业主云南省交通发展投资有限责任公司已通过公开招标方式确定云南省交通投资建设集团有限公司（联合体）为中标人。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

（二）督查过程

首先，督查组查阅了云南功小高速公路有限公司（以下简称：项目公司）提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1．自检自查情况

G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程建设项目按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

2．造价法规执行情况

项目公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计15人，持证人员13人，其中：交通部甲级造价工程师9人，建设部注册造价工程师1人，交通部二级造价师3人。

4．前期阶段造价管理情况

项目批复估算总投资76.0993亿元，批复概算为76.7626亿元，批复概算比批复估算多0.6633亿元，超估算0.87%，施工图预算尚未报批，项目批复概算与预算的对比分析工作尚未开展。

5．招投标阶段造价管理情况

截止督查时，项目公司完成了设计、监理、检测、中心试验室等公开招标及合同签订工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

截止督查时，项目公司已制定了《G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程管理办法（试行）》，其中包括：《工程设计变更管理办法》《优化设计管理办法》《计量支付管理办法》《工程物资采购管理办法》《新增单价编制与管理实施办法》《建设资金使用管理办法》等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

项目公司已建立了合同台账，截止检查时，项目公司与各参建及服务方累计签订合同59份，合同金额65.2712亿元，其中：设计补充合同1份，不涉及金额；施工合同5份，合同金额54.7055亿元；监理、工程检测、中心试验室合同共4份，合同金额0.5944亿元；材料采购合同4份，合同金额7.6622亿元；签订其他合同45份，合同金额2.3091亿元。

（3）工程台账管理情况

项目公司已建立完善合同管理台账、施工图设计台账、计量支付台账等各类工程管理台账。截止督查时，本项目尚未产生设计变更，还未建立变更处理卡台账与设计变更台账。

（4）工程变更设计管理情况

项目公司按照现行《公路工程设计变更管理办法》及《云南省公路工程变更设计管理办法》，结合工程建设实际情况，制定了《工程设计变更管理办法》和《优化设计管理办法》。

截止督查时，尚未产生设计变更。

（5）工程计量支付管理情况

截止督查时，各施工总承包累计计量7.3646亿元,已支付金额为16.3888亿元（含预付款9.1420亿元）；其他合同累计支付2.3127亿元，合计18.7015亿元。

（6）建设期贷款利息

本项目批复概算建设期贷款利息为2.9265亿元，截止检查时，已支付利息1243.44万元，计提利息1565.84万元（按月计提、按季度缴纳）。

（四）督查评价

云南功小高速公路有限公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止督查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为88分。

- 督查发现的主要问题

（一）项目施工图设计预算尚未上报审批

截止督查时，项目公司尚未按批准的施工图设计文件上报施工图预算。

（二）计量支付管理存在不足

工程台账等造价文件未加盖造价人员执业资格印章，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十六条 相关规定。

（三）未建立工程建设其他费的费用台账。

（四）施工总承包4、5标段尚未进行工程保险投保。

四、有关要求及建议

（一）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）严格履行基本建设程序，要求尽快组织施工图预算编制上报工作。

（三）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

（四）加强项目工程投资台账管理，完善各项费用台账，对投资变化结果与经批准的设计概算进行对比分析。

（五）加强落实工程保险制度。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。