编号：JD-2024-003

瑞丽至孟连高速公路

造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年11月

瑞丽至孟连高速公路造价监督

检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号，云南省人民政府令第222号修订）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号，云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年10月我中心组织技术人员对瑞丽至孟连高速公路建设项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目路线起于瑞丽城北姐勒附近，止于孟连县朗勒村附近，顺接规划沿边高速公路孟连至勐海段。项目路线新建段全长325.28公里，项目由云南交投集团和云南建投集团共同投资建设，其中，建投方实施K75+000-K196+745段，路线全长117.889km，其余207.39km段落交投方实施。瑞孟项目交投段于2021年06月01日开工，计划2024年12月20日交工验收；瑞孟项目建投段于2024年7月1日开工（项目开工令时间），计划2029年12月31日交工验收。

2019年06月11日，云南省发展和改革委员会以《关于瑞丽至孟连可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2019〕93号），批复瑞丽至孟连高速可行性研究报告，批复项目估算总投资6423743.37万元，其中：德宏段865675.07万元，保山段1052698.61万元，临沧段2795546.41万元，普洱段1709823.29万元。建设资金来源为省、州（市）两级安排财政资金，社会投资人出资及银行贷款解决。

2019年9月30日，云南省交通运输厅批复（云交审批便〔2019〕42号），批复本项目概算总投资6,393,777.3824万元，其中:建筑安装工程费5168373.4019万元，土地征用及拆迁补偿费351977.7133万元，工程建设其他费190207.0297万元，预备费285527.9072万元, 建设期利息397691.3303万元。

云南省交通运输厅于2020年7月13日以《关于瑞丽至孟连高速公路施工图设计的批复》（云交审批便〔2020〕26号）对土建施工图设计进行了批复，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里／小时，整体式路基宽度25.5米，分离式路基宽12.75米，路面类型：沥青混凝土路面。同步建设互通立交连接线12条，采用二级公路标准，建设里程76.28公里，采用沥青混凝土路面，设计时速80km/小时，双向四车道，路基宽度25.5米。于2024年1月9日以《关于瑞丽至孟连高速公路交通安全设施、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计施工图设计的批复》（云交审批〔2024〕2号）对本项目交通安全设施、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计的施工图设计进行了批复。

（二）项目投资建设模式

本项目采用PPP模式建设，2022年9月22日，云南省交通运输厅、德宏傣族景颇族自治州人民政府、保山市人民政府、临沧市人民政府、普洱市人民政府、云南德孟高速公路投资开发有限公司签订了《云南省瑞丽至孟连高速公路PPP项目合同》，共同组建云南德孟高速公路投资开发有限公司（以下简称“德孟公司”）作为项目法人。

德孟公司根据项目实际需要组建了综合事务部、工程合同物资管理部、安全监管办、总监理工程师办公室、资产财务部、普洱办事处等部门，针对各部门和岗位制定了专门的岗位职责。

二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

- （二）督查过程

结合自查情况督查：督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

- （三）具体情况

- 自检自查情况

德孟公司按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了自检自查报告。

德孟公司以德孟司发〔2023〕198号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 项目资金到位情况

截止检查时，项目应筹资金应到位127.88亿元，实际到位资金56.49亿元，到位率44.17%。其中，省级出资应到位67亿元，实际到位17.16亿元；州市配套资金应到位32.57亿元，实际到位27.97亿元；社会资本应到位28.3亿元，实际到位11.36亿元，资金到位时间难以确定。

- 造价法规执行情况

德孟公司能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

- 前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目投资估算642.3743亿元，云南省交通运输厅批复本项目概算为639.3777亿元，施工图预算已报审。

- 招投标阶段造价管理情况

截止检查时，本项目已完成施工、监理、检测、咨询等的招标工作，并签订合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

- 施工阶段造价管理情况

  - 项目造价管理制度情况

德孟公司已制定了《非公开招标项目采购管理办法》、《市场采购监督管理办法》、《合同管理实施办法》、《计量支付管理办法》（含工程台账、新增单价管理办法）、《项目设计变更管理办法》、《安全生产经费管理制度》等造价管理办法或制度，制度内容基本完整。

  - 合同管理情况

本项目的合同台账已建立，截止检查时，德孟公司与云南省建设投资控股集团有限公司（1、2总包）、云南交投集团公路建设有限公司（3总包）、云南交投集团云岭建设有限公司（4总包）、云南交投生态环境工程有限公司（绿化总包）、云南省交通科学研究院有限公司及云南云岭高速公路交通科技有限公司（交安机电总包）签订PPP项目施工总承包合同,截至2024年10月21日，项目公司累计签订合同156份，合同金额汇总5685205.5046万元，其中：交投指挥部牵头完成合同签订共133份，合同汇总金额3561072.0796万元；建投指挥部牵头完成合同签订共23份，合同汇总金额2124133.4250万元。

  - 工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

  - 工程设计变更管理情况

截止检查时，①建投段：累计产生变更863份（预估金额-4.26亿元），其中：较大设计变更5份未批复（预估金额-6.12亿元），一般变更共计 858 份（变更金额1.86亿元），已批复720份，未批复138份。

②交投段：累计产生变更5519份（预估增加金额13.5086亿元），其中：重大、较大设计变更63份（预估增加金额4.5253亿元），2份重大变更和61份较大变更未批复，一般变更4834份（变更金额11.7200亿元），已批复4714份（金额10.9753亿元），未批复805份（预估增加2.5333亿元）。

  - 工程计量支付管理情况

截止检查时，项目累计完成投资511.76亿元，占项目总投资639.38亿元的80.04%，其中累计完成建安投资413.76亿元，占批复建安投资516.84亿元的80.06%。其中：

本项目施工合同段累计计量345.3942亿元（含6个总包、电力专线、进场道路）,已支付金额为125.6948亿元；监理合同段累计计量2.5194亿元（共26家监理单位，含16个土建、1个电力专线、3个交安、3个机电、3个房建监理）；检测合同段累计计量1.7342亿元（共21家检测单位，含12个隧检、3个桩检、2个中心试验室、4个交工检测）；其他合同累计计量10.43亿元；具体计量情况如下：

6个施工总包建安费计量情况：①建投段：第1总承包累计完成建安产值155348万元，累计计量116750.0048万元，计量比例75.15%；第2总承包累计完成建安产值297359万元，累计计量250003.2710万元，计量比例84.07%。②交投段：第3总承包累计完成建安产值1,420,198万元，累计计量1374502.1655万元，计量比例96.78%；施工总承包第4总承包累计完成建安产值1509377.8431万元，累计计量1485,605.2411万元，计量比例98.43%；施工总承包交安机电合同段累计完成建安产值128632.3318万元，累计计量119,949.6494万元，计量比例93.25%；4）施工总承包绿化合同段累计完成建安产值16362.4566万元，累计计量12193.0994万元，计量比例74.51%。

电力专线、进场道路建安费（无法划分开）：进场道路施工合同段（3份施工合同）累计完成建安工程费53544.7038万元，累计计量53544.7038万元，计量比例100%；电力专线合同段（1份施工合同，实施线路长度546.41公里）累计完成建安工程费43562.7305万元，累计计量41393.8103万元，计量比例95.02%。

监理费计量情况：①建投段：监理1-6合同计量5,495.1028万元；②交投段：土建监理7-16合同计量18,787.1337万元；2个交安、2个机电、2个房建监理合同计量911.4535万元。

检测费计量情况：①建投段：桩基1合同计量11.0592万元；隧道1-5合同计量2,046.7519万元；中心试验室1合同计量936.5484万元；②交投段：桩基2、3合同计量833.7386万元；隧道6-12合同计量10,267.0274万元；中心试验室2合同计量2827.7548万元。

  - 安全生产费管理情况

本项目安全生产费8.0595亿元，截止检查时，各施工合同段安全生产费累计计量5.1462亿元。

交投段：安全生产费4.9390亿元，截至检查时，各施工合同段安全生产费累计计量3.5860亿元，尚未计量安全生产费金额为1.3531亿元。

建投段：安全生产费3.1205亿元，截至检查时，各施工合同段安全生产费累计计量1.5602亿元，尚未计量安全生产费金额为1.5603亿元。

  - 建设期贷款利息

本项目批复概算建设期贷款利息为39.7691亿元，截至检查时，已实际支付建设期利息8.58亿元。

  - 工程保险管理情况

截止检查时，根据德孟公司与各总包单位签订的《施工总承包合同》第20条保险条款补充细化约定：保险金额包含在合同总价格中，由承包人包干使用。由承包人自行评估是否购买相关保险，所有可能发生的赔偿视为包含在合同总价格中。

  - 材料调差情况

根据《瑞丽至孟连高速公路建设项目施工总承包合同》、《云南省瑞丽至孟连高速公路PPP项目合同》等合同约定，本项目材料价格不调差。

  - 科研经费管理情况

本项目科研经费概算批复金额为4548.8875万元（其中交投段962.7847万元，建投段3586.1028万元）。

交投段实际实施的科研项目包括《复杂互通交通工程与智能预警综合安全提升技术研究及应用科技项目科技创新项目技术开发服务合同》、《基于高强耐蚀铝合金的高速公路交安设施关键技术研究科技创新项目技术开发服务合同》、《基于交通感知的沿边高速公路隧道节能管控关键技术研发与应用科技项目科技创新项目技术开发服务合同》、《云南高速公路光电融合供给与能效提升关键技术研究及应用科技项目技术开发服务合同》，涉及合同金额1077.0800万元。

建投短暂未实施科研项目。

  - 征地拆迁费用管理情况

本项目批复建设用地21735.0045亩，施工图设计征地29733.939亩，批复土地征用及拆迁补偿概算351977.7133万元，涉及德宏州（芒市）、保山市（龙陵县）、临沧市（镇康县、耿马县、沧源县）、普洱市（澜沧县、西盟县、孟连县），征地拆迁工作由州（市）人民政府组织实施，资金由州（市）人民政府按投资协议、项目共同承担及使用。

截至检查时，实际征用土地28789.5436亩（含新增用地1732.8156亩），发生土地征用及拆迁补偿费金额282420.5295万元。

  - 工程索赔情况

截至检查时，瑞孟项目未发生工程索赔情况。

- 从事造价活动人员情况

本项目建设、施工（6家）、监理（25家）单位从事造价活动人员共计126人，持证人员29人，持证率23%。其中：建设1人，施工1总承包1人，施工2总承包1人，施工3总承包2人，施工4总承包2人，交安机电总承包部1人，绿化环保总承包0人；监理1标0人，监理2标至16标各1人，交安监理1标0人，交安机电监理2标1人，交安机电3标段1人；机电监理1标0人，机电监理2标1人，机电监理3标1人，房建监理1标0人，房建2标1人，房建3标1人）。所持证书中一级注册造价工程师（交通运输工程）6人，二级注册造价工程师（交通运输工程）3人，交通部甲级造价工程师17人，乙级造价工程师3人。

- 项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

- （四）督查评价

德孟公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为83分。

- 三、督查发现的主要问题

- （一）各项到位资金与建设进度不匹配

截止检查时，省级出资应到位67亿，实际到位17.16亿元，未到位49.84亿，到位率25.62%；地方政府出资应32.57亿，实际到位27.97亿，未到位4.61亿元，到位率85.86%；社会资本应到位28.30亿，实际到位8.87亿，未到位19.44亿，到位率31.33%，综合到位率为42.23%。此外，本项目尚有116.50亿元的银行授信缺口，项目贷款资金到位时间难以确定，与建设进度不匹配。

上述事项不符合《政府投资条例》（国务院令第712号）第二十二条“政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。”的规定。

- （二）设计变更管理不规范

截至检查时，本项目重大设计变更2份、较大设计变更68份，均未完成上报及审批工作；一般设计变更5692份，其中，已批复5434份，未批复258份。

上述事项不符合《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第六条“公路工程重大、较大设计变更实行审批制。公路工程重大、较大设计变更，属于对设计文件内容作重大修改，应当按照本办法规定的程序进行审批。未经审查批准的设计变更不得实施。”和《云南德孟高速公路投资开发有限公司公路工程建设项目设计变更管理办法（试行）》第十五条 “属德孟公司权限范围内设计变更的申报、审批时限（一）除合同（或协议）有约定外，设计变更申报审批应在30天内完成。……（二）属德孟公司复审/审批权限范围内的设计变更，德孟公司自收到完整的设计变更申请文件之日起 10 天审批或提出完善、修改意见，并通知申请人。超过德孟公司审批权限范围的，按规定逐级上报审批。”等的相关规定。

- （三）工程进度款支付滞后

截止检查时，本项目施工合同段累计计量345.3942亿元，累计支付181.36亿元，支付占计量比例为52.51%。其中：支付征地拆迁款28.66亿元，支付工程款125.69元（含预付款和农民工工资），支付建设期贷款利息8.58亿元，支付其他费用（除工程款、征迁款、利息之外的费用）18.43亿元。

上述事项不符合《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第二十七条“各参建单位应当按照合同文件、经批准的设计文件、各方签认的工作内容和数量、质量检验凭证、中间交工证书等，及时进行工程计量和支付。”的规定。

- （四）安全生产费计量不规范

部分安全生产用品未按规定进行摊销。截止检查时，部分单位的安全生产费未按规定进行摊销计列，譬如：逃生管道（建投段第2总承包部土建十四工区安全计量第5期）、烟雾报警器（交投段交安机电总包部第3期安全计量）等。

上述事项不符合《云南省交通运输厅关于印发省公路工程安全生产工程量清单及计量规范（试行）的通知》（云交基建〔2016〕895号）102-3安全生产费:“……承包人根据合同约定实际发生的费用为依据，……如以摊销费计列的，以……计算摊销费用。”的规定。

- （五）造价持证注册制度落实不到位

1.从事造价活动人员持证率不足

经统计，从事造价活动人员持证率为23%，绿化环保总承包、监理1标、交安监理1标、机电监理1标以及房建监理1标均无1人持证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”以及《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第三十七条“凡在云南省从事公路工程建设、设计、施工、监理、咨询等单位，应当在造价业务岗位配备符合执业要求的注册造价工程师。”的规定。

- 造价工程师执业单位与注册单位不一致

- 公路工程甲级资格证05085号执业单位为北京港通路桥工程监理有限责任公司，注册单位为秦皇岛市抚宁区交通运输局公路管理站，公路工程甲级资格证1335010258号执业单位为合诚工程咨询集团股份有限公司，注册单位为云基智慧工程股份有限公司，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十七条“交通运输工程造价工程师不得同时受聘于两个或者两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业”的规定。

- 部分持证人员未按期办理延续注册

公路工程造价工程师甲1253010805号、1241010343号、1332010196号、05085号等注册有效期到期未办理延续注册，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十八条“交通运输工程造价工程师在执业期间，应当按照国家有关规定接受继续教育，更新专业知识，提高专业水平”的规定。

- （六）部分前期由地方实施的合同还未移交。

截止检查时，本项目还存在106个前期由德宏州、保山市、临沧市、普洱市四个地州开展前期工作涉及的相关合同还未办理完移交手续。

- 四、有关要求及建议

- 进一步加强造价法规制度的贯彻落实力度，切实履行建设单位工程造价控制主体责任。

- 建议建设单位保证资金及时到位，严格履行合同约定条款及时支付工程款项；同时加强投资管控，严防实际投资超概算的风险。

- 严格执行项目建设基本建设程序，完善项目建设各阶段造价报批机制。

- 严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，加快设计变更及新增单价审批进度，及时履行变更手续。

- 按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

- 建议建设单位加强安全生产管理，规范使用安全生产费。

要求建设单位对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。