编号：JD-2024-004

国高网G5612大理至临沧高速公路

南涧至云县段造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年11月

国高网G5612大理至临沧高速公路

南涧至云县段造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号，云南省人民政府令第222号修订）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号，云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年10月23日至24日我中心组织技术人员对国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段（以下简称“本项目”）路线起于南涧县团山纪元桥，顺接在建国高网G5612大理至南涧段终点，与在建南涧至景东段高速共线至南涧县无量镇西北，设置无量枢纽立交接南景高速，后经太灵山、大平村、无量山、安召村、漫湾东镇、漫湾河（沙河）、澜沧江、忙怀乡、罗闸河、温泉村、陶家箐村、德胜村、土锅村，止于云县县城西南蜂王寨村，通过云县枢纽互通立交与G5612云县至临沧段起点、G5615云县至凤庆段高速公路起点相接。主线长117.134公里，其中完全利用在建南涧至景东高速公路34.689公里；新建里程长82.445公里（南涧县境内长11.988公里，景东县境内长23.346公里，云县境内长47.111公里）。

2022年3月24日，云南省发展和改革委员会以《关于国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2022〕238号）批复了本项目工程可行性研究报告，批复估算总投资1810482.16万元。

2022年9月9日，交通运输部以《关于国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段初步设计的批复》（交公路函〔2022〕447号）批复了本项目初步设计，批复初步设计概算总金额1841212.6358万元。

2022年12月23日，云南省交通运输厅以《关于国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段施工图设计的批复》（云交审批〔2022〕41号）批复了本项目两阶段施工图设计（不含施工图预算）。

- （二）项目投资建设模式

本项目采用BOT+股权合作模式建设，2021年11月1日，云南省交通发展投资有限责任公司通过公开招标方式对社会资本方进行招标，由云南建设基础设施投资股份有限公司（联合体牵头人）、云南省建设投资控股集团有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南工程建设总承包股份有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建投第十一建设有限公司、云南建投第十六建设有限公司、西南交通建设集团股份有限公司、中国有色金属工业第十四冶金建设公司、云南省铁路集团有限公司、云南建投第二水利水电建设有限公司、云南交发公路工程有限公司组成的联合体中标。2022年6月20日，云南省交通发展投资有限责任公司与云南建设基础设施投资股份有限公司签订《G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段BOT+股权合作协议》。

2022年8月15日，成立云南南云高速公路投资开发有限公司（以下简称“南云公司”）。项目公司根据项目实际需要，相应设置了建设管理部、安全管理部、设计技术部、经济合约部、财务部、综合办公室、监事会办公室七个职能部门，针对各部门和岗位制定了岗位职责。

- 二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料等方法开展。

- （二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

- （三）具体情况

- 1.自检自查情况

南云公司按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

南云公司以南云政发〔2023〕163号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 2.项目资金到位情况

截止检查时，项目总投资184.1212亿元，资本金69.125亿元，比例37.54%，应到位资本金69.125亿元，实际到位54.443亿元，其中：中央车购税应到位50.12亿元，实际到位36亿元；农发行高速公路政策性开发性金融工具资金应到位18.105亿元，实际到位18.105亿元；社会资本方应到位0.9亿元（根据BOT股权合作协议约定，云南省交通发展投资有限责任公司除车购税外不承担任何出资责任，南云项目公司注册资本金1亿，扣除省交发公司10%股份后，应到位社会资本金为0.9亿元），实际到位0.338亿元。

截止检查时，项目的融资需求85.995亿元，已获银行授信152亿元，已提款38.04亿元，其中：农业银行已授信57亿元，已提款10.04亿元；中国银行已授信30亿元，已提款8亿元；交通银行已授信45亿元，已提款20亿元；工商银行已授信15亿元，已提款0亿元；农发行已授信5亿元，已提款0亿元。

- 3.造价法规执行情况

南云公司制定了与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

- 4.前期阶段造价管理情况

本项目批复概算金额184.1213亿元，根据《G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段BOT+股权合作协议》约定，本项目投资控制目标为184.1213亿元。本项目施工图预算尚未上报审批。

- 5.招投标阶段造价管理情况

截止检查时，南云高速公路项目共计开展了71项（其中以项目公司为主体招标57项，涉及金额24022万元）与项目建设有关的招标工作，并签订合同，涉及金额34729万元。其中：公开招标15项，涉及金额22795万元；竞争性谈判24项，涉及金额1133万元；询价方式13项，涉及金额53万元；其他5项，涉及金额41万元。

- 6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

南云公司制定了《南云高速建设项目管理办法（试行稿）》，涵盖工程合同管理、工程设计变更管理、计量支付等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

截止检查时，项目公司已承继并签订三方、四方协议共14份，涉及金额10707.21万元。不含承继签订三方、四方协议，累计签订合同147份，涉及金额1598692.32万元；其中：通过公开招标方式签订合同15份，金额22794.67万元；采用竞争性谈判、询价和直接委托方式签订合同42份，金额1227万元。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，除刚完成招标的土建九工区、连接线工区取消后合并的四工区、十六工区外，已进场工区均完成0号台账编审。

（4）工程变更设计管理情况

截止检查时，本项目发生的工程设计变更主要涉及涵洞、隧道工程。项目已产生变更总计159份，均为一般变更，总包部上报67份，监理单位审批完成61份，设计单位审批完成52份，南云公司审批完成49份。

（5）新增单价管理情况

截止检查时，本项目第一期新增单价目前正在报审中，尚未完成。

（6）工程计量支付管理情况

截止检查时，本项目建安费累计计量158369.58万元，占完成建安产值1436460.64万元的11.02%，其中总承包一合同段累计完成建安产值173536.69万元，累计计量158369.58万元，计量比例91.26%。

（7）安全生产费使用管理情况

截止检查时，本项目累计已支付安全生产费预付款10807万元（其中：一总包10621万元，二总包186万元）。累计计量安全生产费2429.74万元，累计计量比例11.91%。

（8）工程保险管理情况

截止检查时，工程保险已完成招标工作，正在合同签订。

（9）材料调差情况

根据国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段特许经营项目施工总承包合同NYGS-SG-〔2022〕-01约定，本项目涉及调差的材料包括钢筋、钢材、水泥、钢绞线、沥青、油料，材料调差基期价格为2022年9月，调差周期为每半年一次。截止检查时，暂未进行调差。

（10）工程建设其他费用、预备费等管理情况

本项目概算批复工程建设其他费63738.5772万元，已发生金额56250.09万元，暂未超概。本项目概算批复预备费82283.4571万元，尚未动用。

（11）征地拆迁费用管理情况

本项目概算批复土地征用及拆迁补偿费为145469.9301万元，已发生金额104300.25万元，占概算批复71.7%。

（12）工程索赔情况

截至检查时，未发生工程索赔。

- 7.从事造价活动人员情况

本项目建设、施工（2个总承包项目部与14个施工工区）、监理（4家）单位从事造价活动人员共计50人，持证人员11人，持证率22.0%。其中，建设单位2人，施工第一总承包项目部1人，施工一工区2人，施工三工区1人，施工六工区1人，监理1标1人，监理2标1人，监理3标1人，监理4标1人）。所持证书中一级注册造价工程师（交通运输工程）6人，二级注册造价工程师（交通运输工程）3人，交通部甲级造价工程师2人。。

8.项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

- （四）督查评价

南云公司重视造价管理工作，造价管理机构健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为85分。

- 三、督查发现的主要问题

- （一）社会资本权益性投入资金到位率低

本项目社会资本权益性投入应到位资金9,000.00万元，截至检查时，实际到位资金3,380.00万元，到位资金率37.56%，剩余资金5,620.00万元未到位。

上述事项不符合《中华人民共和国民法典》第七条“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺”及第九百六十八条“合伙人应当按照约定的出资方式、数额和缴付期限，履行出资义务”的规定。

- （二）履行基建程序不完整

2022年12月23日，云南省交通运输厅以《关于国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段施工图设计的批复》（云交审批〔2022〕41号）批复了本项目施工图设计。截至检查时，本项目施工图预算未上报审批。

上述事项不符合《公路工程造价管理暂行办法》（2016年交通运输部令第67号）第十一条“建设单位承担公路工程造价控制的主体责任，在设计、施工等过程中履行以下职责，接受交通运输主管部门的监督检查：（一）严格履行基本建设程序，负责组织项目投资估算、设计概算、施工图预算、标底或者最高投标限价、变更费用、工程结算、竣工决算的编制……”的规定。

- （三）无合同协议支付费用

截至检查时，本项目征拆相关合同协议尚未签订，但土地使用及征迁补偿费用实际已发生金额104300.25万元。

上述事项不符合《云南南云高速公路投资开发有限公司财务管理制度（试行）》第二十六条第2款“所有资金支付业务均应附有能够反映经济业务全貌的原始单据，严禁无合同、无结算、无资金支付计划、无相关业务资料或根据无实质业务资料支撑发票对外付款”的规定。

- （四）设计变更管理不规范

1.部分设计变更批复日期逻辑错误

本项目二工区无量山隧道ZK123+552∽ZK123+562加强初支变更处理卡（变更令号：NYGS-BG-TI1.2-002）签属日期为2023年9月30日，变更后附地质超前预报检测报告（报告编号：BG-2023-NYGS-WLS-ZJ-CQYB-0005）检测日期为2023年10月2日，地质超前预报检测报告检测日期晚于现场变更处理卡签署日期；本项目十五工区ZK190+561.9∽ZK190+568.473填方边坡坡脚重力式挡墙变更处理卡（变更令号：NYGS-BG-TI1.15-003）签属日期为2024年5月9日，后附地基承载力试验检测报告（报告编号：TJ1.15-X-DQ1.Z-CZL-2）检测日期为2024年5月15日，地基承载力试验检测报告检测日期晚于现场变更处理卡签署日期。

2.部分设计变更批复人员、日期未填写

本项目十五工区ZK190+561.9∽ZK190+568.473填方边坡坡脚重力式挡墙变更资料（变更令号：NYGS-BG-TI1.15-003）中《B1工程变更令》总监理工程师未签字、《B2工程变更设计报审表》日期未填写。

上述事项不符合《云南南云高速公路投资开发有限公司设计变更管理办法（试行）》第二十二条“……报送监理单位进行审查。监理单位对基础资料进行审查，有遗漏的要求施工单位予以补充、完善……由项目公司组织对变更方案进行现场调查、核实和会议论证确定……”的规定。

- （五）造价持证注册制度落实不到位

经统计，从事造价活动人员持证率为22%，持证率低，且部分造价文件（中间计量支付资料）未按要求加盖造价人员执业资格印章。不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”以及《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第三十七条“凡在云南省从事公路工程建设、设计、施工、监理、咨询等单位，应当在造价业务岗位配备符合执业要求的注册造价工程师。造价工程师应当在经办的公路工程造价文件上签名，并加盖执业印章。”的规定。

- 四、有关要求及建议

（一）严格履行基本建设程序，尽快组织施工图预算编制报批工作。

（二）加强设计变更管理，完善新增单价管理制度，建立设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续。

（三）加强计量支付管理，规范中期支付证书签批程序、计量相关附件资料。

（四）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

（五）结合本次造价分析，建议南云公司继续加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位，全面推动本项目建设高质量发展。

要求南云公司对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。