编号：JD-2024-006

天保至猴桥高速公路天保至文山段造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2024年10月

G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号，云南省人民政府令第222号修订）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号，云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年9月18日至20日我中心组织技术人员对G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段起自天保口岸，止于甲马石，接已建成的G5615天保至猴桥国家高速公路文山至蒙自段和G8013砚山至文山国家高速公路，路线全长127.334公里（均为新建），其中，麻文段路线全长76.218公里，天麻段路线全长51.403公里。

2020年4月14日云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2020〕390号文，批复了项目可行性研究报告，批复估算总投资2250869.15万元。

2020年11月9日，交通运输部以交公路函〔2020〕802号文，批复了项目初步设计，批复初步设计概算总金额2311146.0890万元。

2022年1月21日，省交通运输厅以云交审批〔2022〕2号文，批复了麻文段施工图设计。2022年8月16日，以云交审批〔2022〕22号文，对天麻段土建、路面、交安、景观、绿化、环保等专业施工图设计进行了批复。

2024年2月29日，省交通运输厅以云交审批〔2024〕10号文，批复了天麻段机电、房建、沿线设施环境保护及景观设计专业专项施工图设计及全项目施工图预算，批复施工图预算为2246811.9734万元。

初步设计批复项目总工期（自开工之日起）3年。麻文段现已建成并于2021年10月1日试通车，于2022年4年1月正式收费运营。天麻段于2024年1月1日开工，计划于2026年12月31日通车运营。

（二）项目法人组建情况

项目采用EPC模式建设，2019年12月04日，文山州人民政府以《文山州人民政府关于政府收费还债高速公路项目建设业主的批复》（文政复〔2019〕82 号），同意文山交通投资建设集团有限公司作为项目业主，根据《文山交通投资建设集团有限公司关于认真履行天保至文山高速公路项目法人职责的通知》（文交投发〔2020〕27 号）要求，2021年6月8日文山交通投资建设集团有限公司以《关于授权文山天猴高速天保至文山段公路投资开发有限公司作为国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段项目业主的通知》（文交投发〔2021〕42号），明确文山天猴高速天保至文山段公路投资开发有限公司（以下简称项目公司）作为项目法人。

根据项目实际需要，建设单位相应设置了工程技术部、质量管理部、安全环保部、征迁协调部、计划合同部、财务管理部、综合管理部、纪检监察部、总监办等9个部门，针对各部门和岗位制定了部门及岗位职责。

（三）项目筹融资情况

本项目建设分两段实施，即麻栗坡至文山段（以下简称“麻文段”），天保至麻栗坡段（以下简称“天麻段”）。麻文段已于2017年开工建设，原建设模式为“BOT+EPC+建设期补贴”。根据《交通运输部关于进一步优化公路投资项目行业审查审批工作的通知》（交规划发〔2018〕124号）、《关于印发地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）的通知》（财预〔2017〕97号）等相关文件精神要求，以及2019年12月5日云南省发展和改革委员会下发的《关于文山至麻栗坡高速公路有关事宜的函》批准麻文段项目模式转换为政府收费还债高速公路，项目采用EPC模式建设。

项目发行地方政府专项债券545500万元，国家安排中央专项建设基金（车购税）828500万元，其余876000万元资金通过银行贷款解决。严格按照财政部交通运输部关于印发《地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）》的通知（财预〔2017〕97号），对项目资金进行管理；本项目为政府收费公路，无社会资本认缴出资金额。

①原资金组成方案：工可批复的资金组成方案为国家安排中央专项建设基金（车购税）828500万元，地方政府专项债券50000万元，共计878500万元作为项目资本金，约占总投资的 39%；地方政府专项债券450000万元；其余922369.15万元资金利用国内银行贷款解决。

②实际出资方案：发行地方政府专项债券745500万元，国家安排中央专项建设基金（车购税）828500万元，其余737146万元资金通过银行贷款解决。本项目为政府收费还债公路，无社会资本认缴出资金额。

二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料等方法开展。

- （二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1.自检自查情况

项目公司按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

项目公司以文天文报〔2023〕95号对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查去年存在问题已基本整改。

2.项目资金到位情况

截止检查时，本项目应筹资金计划到位2311146万元，实际到位1546940万元（资本金到位618500万元，到位率74.65%），资金到位率为69%。其中：中央车购税补828500万元指标已全部下拨至文山州财政局，文山州财政局仅向天文项目清算568500万元，剩余未清算260000万元；地方政府专项债券745500万元已全部到位；银行贷款资金总需求为737146万元，已发放贷款232940万元。资金缺口764206万元。

3.造价法规执行情况

项目公司能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

- 4.前期阶段造价管理情况

- 云南省发展和改革委员会批复本项目估算总投资2250869.15万元。交通运输部批复本项目初步设计概算总金额为2311146.0890万元(含建设期贷款利息84985.4815万元)。

- 麻文段施工图预算在模式转换前已于2018年5月9日获得文山州交通运输局《关于文山至麻栗坡高速公路两阶段施工图设计预算的批复》文交复[2018]6号），批复金额为：1128384万元，模式转换后施工图预算已重新上报，云南省交通运输厅批复本项目施工图预算合计2246811.9734万元。

- 5.招投标阶段造价管理情况

项目公司已完成设计施工总承包、施工监理、专项试验检测等招标工作，并签订合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

- 6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

项目公司已制定了《国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段建设项目管理办法》（试行），涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

- 合同管理情况

截止检查时，天文项目以承接合同、三方协议、招标等方式承接、签订合同协议共计223份，合计2812644.2607万元。其中：设计施工总承包合同协议共8份，合同金额1774773.1531万元；建设项目前期工作相关合同12份，合同金额22820.4696万元；监理、工程检测、中心试验室合同共33份，合同金额21868.3793万元；征地拆迁类合同共6份，合同金额235994.5569万元；投融资类合同共21份，合同金额749900万元；咨询服务合同共24份，合同金额3195.0594万元；专项评价（估）类合同共43份，合同金额2863.0730万元；项目综合管理类合同41份，合同金额734.2122万元；运管中心管理合同35份，合同金额495.3583万元。并建立了合同台账，内容基本齐全。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，本项目工程台账已基本建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。天麻段尚未建立路面、交安、机电等工程施工图设计数量台账。

（4）工程变更设计管理情况

麻文段截至2024年9月18日，产生一般设计变更1862份，变更金额43673.4346万元，其中，已批复1824份，涉及金额44337.4346万元，未批复38份，涉及金额约-664万元，未审批比例2.08%；产生较大设计变更20份，变更金额 24941.5103万元，其中，已批复19份，涉及金额24941.5103万元，1份变更手续正在办理中，涉及变更金额未确定；无重大设计变更。已批复较大设计变更中有8份报批时间在通车时间2021年7月1日之后，麻文段设计变更总体报批滞后。

天麻段截至2024年9月18日，产生一般设计变更1854份，变更金额-34503.3564万元，其中，已批复776份，涉及金额-19347.3572万元，未批复1078份，涉及金额-15155.9992万元，未审批比例58.14%；预计产生较大设计变更8份，目前正在筹备上报工作，涉及变更金额未确定。

（5）工程计量支付管理情况

截止检查时，麻文段累计计量882034.7625万元,已支付金额为820758.3372万元；天麻段累计计量332150.1083万元,已支付金额为372370.2501万元（含预付款77049.2287万元）；其他合同累计已支付121156.6146万元。项目合计已支付1314285.2019万元。

（6）安全生产费使用管理情况

根据施工图设计台账反映，本项目计列安全生产费金额25045.9256万元，截至2024年9月9日，累计计量金额18663.0764万元，占安全生产费总额的74.52%。其中：麻文段项目计列安全生产费金额12280.2271万元，累计计量金额12280.2271万元；天麻段项目计列安全生产费金额12765.6985万元，累计计量金额6382.8493万元。

（7）工程保险管理情况

本项目麻文段由总承包部与中国平安财产保险股份有限公司签订《文马文麻建筑工程一切险及第三者责任保险协议》，购买建设工程一切险及第三者责任险，保险费率为2.00‰，保险费金额为1604万元；天麻段由总承包部与中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司、平安财产保险股份有限公司湖北分公司、中华联合财产保险股份有限公司云南分公司、黄河财产保险股份有限公司北京分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司共同签订了《国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段（天麻段）高速公路工程建设工程一切险及第三者责任险保险协议》，保险费率为2.65‰，保险费金额为2215.91万元。

（8）材料调差情况

本项目根据麻文段、天麻段设计施工总承包合同约定及履行情况，其中：麻文段项目未发生材料调差情况；天麻段项目涉及调差的材料包括32.5水泥、42.5水泥、52.5水泥、沥青、光圆钢筋、带肋钢筋、冷轧钢筋网、型钢、钢绞线φ15.2。截止检查时，天麻段项目尚未开展材料调差。

（9）工程建设其他费用管理情况

本项目工程建设其他费的批复概算金额为81708.7815万元，截至2024年9月18日，项目公司已建立了工程建设其他费用台账，已发生合同金额58325.9384万元，预计至2028年12月还将发生2833.4906万元，费用可控制在概算内使用。

批复研究试验费300万元，其中：麻文段项目未发生研究试验费用；天麻段项目计划科研课题3个，研究内容为“近场地质感知下隧道精细化开挖关键技术研究、多物理场作用下千枚岩边坡运动致灾评估及安全开挖支护技术研究、特大桥梁超高塔墩泵送混凝土绿色低碳施工关键技术研究”，项目公司已委托第三方技术服务单位开展科技创新专项实施方案编制工作，科技创新项目专项实施方案现已通过专家评审，下一步将由云南省交通厅科教处进行项目立项。

3个专项课题经费总体预算300万元，因目前正处于科研项目立项过程中，暂未开展相关招标工作，涉及合同金额暂为300万元；委托第三方编制建设项目科技创新项目专项实施方案技术服务费涉及合同金额8万元。

（10）征地拆迁费用管理情况

基于天文高速项目《建设征地拆迁及施工环境保障责任书》中约定土地征用及拆迁补偿费概算金额由州人民政府包干使用，包干金额为236272.6923万元，不足部分由地方政府自行解决。同时《G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段（麻文段）兴街枢纽互通与广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路搭接协议书》补偿金额278.1354万元为补偿性合同可用于冲抵征迁费。故征迁费累计已发生235994.5569万元，占审批征迁费（236272.6923万元）的99.88%，剩余金额278.1354万元。（需简化）

（11）工程索赔情况

麻文段（原文麻高速）项目建设过程中因建设模式转换、资金到位率较低等因素导致项目难以正常推进。项目模式转换后，经麻文段设计施工总承包合同双方协商一致同意并签订补充协议，补充协议第六条明确：“乙方承诺按照云南省交通运输厅及文山州委、州政府等相关部门进度要求进行施工，在甲方足额支付成功发行的项目专项债及下拨的国补资金的基础上，自行筹措资金保证项目建设进度。甲方不承担乙方在2020年内自行筹措的资金产生的利息及占用费。乙方在2021年1月1日之后自行筹措的资金所产生的利息及占用费由甲方承担，按年利率7%计算。”

合同履行过程中，天文公司在足额支付专项债券及到位的国补资金基础上，仍未能保证项目建设进度资金需求，需中交二航局自行筹措资金以确保项目建设正常推进。

中交二航局对2021年1月1日至2022年6月8日期间发生自筹资金利息及占用费提出给付诉求，经双方共同确认该期间发生自筹资金利息及占用费金额18923.6625万元。

- 7.从事造价活动人员情况

本项目建设、施工（1家）、监理（3家）单位从事造价活动人员共计13人，持证人员8人，持证率62%。其中建设2人，施工总包部4人，监理1标1人，监理2标0人，监理3标1人。所持证书中一级注册造价工程师（交通运输工程）1人，二级注册造价工程师（交通运输工程）1人，交通部甲级造价工程师6人。

8.项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

（四）督查评价

天文公司重视造价管理工作，造价管理机构健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为84分。

三、督查发现的主要问题

（一）设计变更管理不规范

1.较大设计变更未按规定报批

文麻段变更TJ2-C-092变更内容：“登高互通主线3号桥变更为路基填筑”；变更TJ2-C-113变更内容：“取消EK5+246天桥”。根据《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第五条“有下列情形之一的属于较大设计变更：……（五）大中桥的数量或结构型式发生变化的”及第七条“按项目勘察设计文件审批权限划分：……较大设计变更由现行施工图设计批复单位负责审批”的规定，上述2份变更属于较大设计变更，但未上报至施工图设计批复单位审批。

2.变更设计审批滞后

文麻段2021年7月1日建成正式通车，有8份较大变更编制及上报审批时间均在通车后，1份变更手续正在办理中；38份一般变更截止目前尚未批复，涉及金额约-664万元，审批时限与本项目《工程设计变更管理办法》中第三十二条 设计变更的审批时限规定不符。

（二）台账管理不规范

1.天麻段0#台账建立不完整，截止检查日尚未建立路面、交安、机电等工程设计数量台账，不符合《云南省公路工程项目计量支付管理办法》（云交规〔2021〕3号）中台账管理的规定。

2.天麻段设计台账数量与图纸数量不符，如:设计图中K1+530.946∽K2+120段冷开挖数量28926.2m3，台账中数量为122754.51m3，台账数量较图纸数量多93828m3。

3.将隧道洞外临时防护工程数量列入台账中，与《公路工程工程量标准清单及计量规范》中：“临时工程不单独计量”的规定不符。

（三）计量支付管理存在不足

安全生产费计量发票开票单位名称与施工承包单位名称不符。

（四）造价持证注册制度落实不到位

1.从事造价活动人员持证率不足

经统计，从事造价活动人员持证率为62%，监理2标无1人持证，且部分计量支付报表中未加盖造价人员执业印章，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”以及《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第三十七条“凡在云南省从事公路工程建设、设计、施工、监理、咨询等单位，应当在造价业务岗位配备符合执业要求的注册造价工程师。造价工程师应当在经办的公路工程造价文件上签名，并加盖执业印章。”的规定。

2.造价工程师执业单位与注册单位不一致

公路甲级造价师资格证为甲级 1453010069号造价人员执业单位为重庆育才工程咨询监理有限公司，注册单位为云南交建公路建设集团有限公司，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十七条“交通运输工程造价工程师不得同时受聘于两个或者两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业”的规定。

3.部分造价从业人员未持证、未注册

（1）天麻二驻地办合同专监龚祥经查实已变更为王庆雄，核查王庆雄未持造价工程师职业资格证书。

（2）资格证201810045550000628号，经查验此证未进行注册，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第2条“通过交通运输工程造价工程师职业资格考试且拟从事工程造价相关工作的人员，经注册后方可以造价工程师名义执业”的规定。

（五）项目公司管理费列支不合理

1.从2021年11月开始收费员工资计入管理费，收费员工资应计入运营期费用，涉及金额43.7477万元。

2.计入管理费的隧道、服务区电费涉及金额71.3044万元，本项目已经计入施工永临结合外电工程，在建设期间不应再计列电费。

3.麻栗坡北收费站水箱购买及安装费、文麻段应急事故收集池费及提收费站绿通移动登高梯制作费等费用计入管理费不合理，应在建安费中计列，涉及金额12.4160万元。

4.国密授权终端设备计入管理费不合理，应计入机电工程设备费用，涉及费用10.449万元。

5.初步设计勘察设计费计入管理费不合理，应计入建设项目前期工作费，涉及金额1534.3万元。

6.公司经营应急油卡预充费、车用尿素溶液采购费及经营管理部第三季度养护用品、第四季度养护用品费用计入管理费不合理，应计入运营期费用，涉及金额7.9325万元。

四、有关要求及建议

（一）加强设计变更管理，应严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，严格执行变更程序，及时履行变更手续。

（二）严格执行《云南省公路工程项目计量支付管理办法》有关要求，加强工程设计台账管理，尽快完善相关工程台账；严格执行《公路工程工程量标准清单及计量规范》，建议按设计图数量重新梳理台账。

（三）加强计量支付管理，严格执行相关计量支付管理办法，计量支付报表上加盖造价人员执业资格印章。

（四）按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，杜绝“挂证”“人证分离”的情况发生。

（五）加强项目工程投资台账管理工作，建议各项费用台账按概算口径进行归类汇总，体现概算金额、实际发生金额及金额差等。

（六）建议建设单位继续加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位，全面推动本项目建设高质量发展。

要求建设单位对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。