编号：JD-2024-005

弥勒至玉溪高速公路

造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年10月

弥勒至玉溪高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号，云南省人民政府令第222号修订）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号，云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年9月25日至27日我中心组织技术人员对弥勒至玉溪高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

弥勒至玉溪高速公路是《国家高速公路网规划（2013年-2030年）》中广昆高速联络线，是弥勒至楚雄高速公路的重要组成部分，同时也是云南省滇中城市外环的重要组成部分。项目起自红河州弥勒市新哨镇习岗哨，接已建广昆国家高速公路，止于玉溪市红塔区研和镇多依树村，接已建的昆磨国家高速公路和拟建的弥楚国家高速公路玉溪至楚雄段。

2017年9月12日，云南省发展和改革委员会以《云南省发展和改革委员会关于G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2017〕1245号），批复了G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程可行性研究报告，批复估算总投资262.26亿元（含贷款利息 17.99亿元）。

2018年1月2日，交通运输部以《交通运输部关于云南省弥勒至玉溪公路初步设计的批复》（交公路函〔2018〕1号），批复了云南省弥勒至玉溪公路初步设计，批复初步设计概算总金额251.67亿元(含建设期贷款利息14.55亿元)。

2018年5月7日，云南省交通运输厅以《关于国高网G8012弥勒至玉溪高速公路两阶段施工图设计的批复》（云交基建〔2018〕 40号）批复了土建工程施工图设计；2018年5月7日，云南省交通运输厅以《关于国高网G8012弥勒至玉溪高速公路两阶段施工图设计的批复》（云交建设便〔2020〕159号）批复了交通工程及沿线设施、环境保护及景观绿化施工图设计；2024年4月19日，云南省交通运输厅以《关于G801勒至雄高速公路弥勒至玉溪段施工图预算的批复》（云交审批〔2024〕18号）批复施工图预算250.5041亿元。

根据《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目特许经营协议》第9条约定“(1)合作期包括建设期和运营期两个阶段。其中建设期4年，自项目开工之日起至项目交工之日止本项目的运营期为30年，自交工验收合格且批准开始收费之日起至项目移交之日止，除非本协议因故提前终止；(2)如因乙方原因造成建设期延长，延长的建设期将相应抵扣收费期，并且将按本协议有关规定要求乙方承担违约责任；如因甲方违反协议或者项目范围变动或者为保护在建设用地范围内发现的历史文物或者不可抗力原因造成建设期延长，且甲方已经批准，则收费期维持不变”。本项目工期计划为工期4年（2019年10月30日-2023年10月30日）。截止目前，本项目未完工，相较于计划工期，实际工期已延误，但暂未获得工期延误审批。

（二）项目投资建设模式

项目全线采用PPP模式建设，通过公开招标选定社会资本投资人。项目法人为云南弥玉高速公路投资开发有限公司（以下简称“弥玉公司”），负责项目的投资、建设和营运管理。根据《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目投资协议》等相关要求， 2019年9月30日签订《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目特许经营协议》。

根据《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目特许经营协议》中约定，本项目投资控制目标230.51亿元，项目资本金107.84亿元，其中：政府出资代表人以中央车购税投入资本金86.38亿元，社会资本以自有资金出资21.46亿元资；项目融资122.68亿元。

- 二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料等方法开展。

（二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查一、二合同段工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1.自检自查情况

弥玉公司按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

弥玉公司以云弥玉政发〔2024〕2号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2.项目资金到位情况

截止检查时，项目应筹资金计划到位230.51亿元（资本金107.84亿元，融资122.68亿元），实际到位资金204.47亿元，到位率88.70%。其中，央补资金到位86.38亿元、社会资本方资本金到位21.46亿元，项目融资到位96.64亿元。

3.造价法规执行情况

弥玉公司能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

4.前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目投资估算262.26亿元（含贷款利息 17.99亿元）；交通运输部批复本项目初步设计概算总金额251.67亿元(含建设期贷款利息14.55亿元)；云南省交通运输厅批复本项目施工图预算250.5041亿元。

5.招投标阶段造价管理情况

弥玉公司已完成勘察设计及设计监理咨询、勘察试验段投资人暨合作承包建设、施工监理、隧道检测、桩基检测、中心试验室、与铁路交叉工程设计、电力专线勘察设计、电力专线架设施工等招标工作，并签订合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

弥玉公司已制定了《云南弥玉高速公路投资开发有限公司管理制度汇编》，涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

弥玉公司签定施工总承包、电力施工、勘察设计、施工监理、第三方试验检测等合同，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程变更设计管理情况

截至检查时，弥玉公司共计发生一般变更2999份，已审批2744份，未审批255份，未审批比例8.5%；较大及以上变更共计12份，已审批1份，未审批11份，未审批比例91.67%。

（5）新增单价情况

勘察试验段累计完成审批3期；一合同段累计完成审批10期；二合同段累计完成5期。

（6）工程计量支付管理情况

截止检查时，本项目累计完成投资2177575万元，占项目总投资2305127万元的94.47%，其中累计完成建安投资1828075万元，占批复建安投资1872696.84万元的97.62%。支付金额为186.70亿元，其中工程支付款167.65亿元，监理服务费1.69亿元、设计费1.33亿元、土地征用及拆迁补偿费16.03亿元。

（7）安全生产费管理情况

截止检查时，本项目施工合同计列的安全生产费总金额27499.37万元，计量金额23286.62万元。

（8）工程保险管理情况

弥玉高速向中铝保险经纪公司购买项目建筑工程一切险及第三者责任险，保险合同额5225.61万元。

（9）材料调差情况

本项目不涉及材料调差。

（10）工程索赔情况

截止检查时，未见工程索赔相关资料。

（11）科研经费管理情况

本项目科研经费初设批复金额0元，实际也未实施科研项目。

7.从事造价活动人员情况

本项目建设（1家）、施工（5个合同段）、监理（13个合同段，目前在岗开展工作的有10个合同段，试验段A合同段的两个监理合同段在零星收尾监理未报，电力监理工作已结束。）等单位从事造价活动人员共计16人，持证人员15人，持证率93.75%，其中建设1人，施工试验段A合同段1人，施工1合同段2人，施工2合同段1人，施工3合同段1人，监理土建1合同段1人，监理土建2合同段1人，监理土建3合同段1人，监理土建5合同段1人，监理土建6合同段1人，监理房建1合同段1人，监理房建2合同段1人，监理机电1合同段1人，监理机电2合同段1人。其中：一级注册造价师（交通运输工程）9人，二级注册造价师（交通运输工程）2人，交通部甲级造价师（交通运输工程）2人，交通部乙级造价师（交通运输工程）2人。

8.项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

（四）督查评价

弥玉公司重视造价管理工作，造价管理机构健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为83分。

- 三、督查发现的主要问题

(一)设计变更报批工作滞后

本项目较大及以上工程设计变更，共计产生12份。已申报6份，1份意向审批通过，5份返回重新编制；另6份正在编制申报。与弥玉公司《工程设计变更管理办法》：“第二十四条中设计变更要求按先批准、后变更，先设计、后施工的原则操作，严禁未批先建，变更处理卡签批完成且勘察设计单位出具施工图后方可施工”的规定不符。

（二）项目存在融资缺口

本项目计划通车运营时间为2025年6月30日，按照投资控制目标总额230.51亿元的资金筹措，各方资本金107.84亿元全部到位，融资需求122.67亿元，目前获批银行有效授信为96.64亿元，融资缺口26.04亿元，融资缺口率达21.72%，无法保障后续建设资金需求。这与《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目特许经营协议》“4.乙方在此立约保证：按照特许经营协议的规定对项目的筹划、资金筹措建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和项目移交等实行全过程负责……”的约定不符。

（三）计提奖励基金不符合相关规定

云南弥玉高速公路投资开发有限公司《关于印发工程计量与支付管理办法（第一次修订）的通知》（云弥玉政发〔2023〕87 号）规定办理工程款中期支付时按照计量金额提取一定比例金额与项目建设过程中收取的违约金作为项目建设奖励基金，这与《云南省清理规范工程建设领域保证金实施方案的通知》（云建建〔2016〕514号）“（四）清理时限要全面开展清查保证金工作，除保留的投标保证金，履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其它由各州（市）、县（市、区）和建设单位自行设立的保证金要全面清理、全面停收”的规定不符。

- 四、有关要求及建议

（一）严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，及时履行变更手续。

（二）积极推进项目筹融资，确保资金及时到位，严格履行合同约定条款及时支付工程款项；同时加强投资管控，严防实际投资超概算的风险。

（三）积极对接行业主管部门，落实完善工期延误审批事宜，避免履约风险。

（四）结合奖励基金管理情况，举一反三，建议检查梳理内控制度，避免与上位法发生冲突。

（五）结合本次造价分析，建议项目公司继续加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位，全面推动高速公路建设高质量发展。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。