编号：JD-2024-011

德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年10月

德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号、云南省人民政府令第222号修订）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号、云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年10月24日至25日我中心组织技术人员对德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

- （一）德贡公路提升完善养护工程

德贡公路提升完善养护工程项目起于德钦县澜沧江德贡大桥，止于贡山县怒江捧当大桥，提升范围为德贡公路K0+000～K34+900、K56+067.066～K98+090.131段。主线全长77.227公里，采用四级标准建设，设计速度20公里／小时。

2020年9月10日，云南省交通运输厅以《关于德钦至贡山公路提升完善养护工程初步设计的批复》（云交公路〔2020〕14号）批复了德贡公路提升完善养护工程初步设计，批复概算总投资129273.1394万元。

2020年9月30日，云南省交通运输厅以《关于德钦至贡山公路提升完善养护工程施工图设计的批复》（云交公路〔2020〕15号）批复了德贡公路提升完善养护工程施工图设计。路线全长76.948公里，路基段宽度主要为6.5米。项目维持原四级公路标准，设计速度采用20公里/小时。

- （二）德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程

德贡公路孔雀山隧道工程项目起于德钦县德贡公路K34+900处，止于贡山县德贡公路K56+067.066处。主线全长3.3公里，采用二级标准建设，设计速度40公里／小时。主要控制性工程为孔雀山隧道（2545米)。

2018年12月3日，云南省发展和改革委员会以《关于德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2018〕1203号）批复了德贡公路孔雀山隧道工程可行性研究报告，批复项目估算总投资42901.74万元。

2019年4月15日，云南省交通运输厅以《关于德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程初步设计的批复》（云交审批〔2019〕11号）批复了德贡公路孔雀山隧道工程初步设计，批复概算总投资为46370.3633万元。

2019年12月20日，云南省交通运输厅以《关于德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程施工图设计的批复》（云交审批便〔2019〕599号）批复了施工图。2020年12月21日，云南省交通运输厅以《关于德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程施工图预算的批复》（云交建设〔2020〕17号）批复了施工图预算，核定本项目施工图预算总金额为45963.1849万元。

- （三）项目法人组建情况

本项目采用传统模式建设，2020年4月28日，云南省交通发展投资有限责任公司以《关于成立德贡公路提升完善工程建设指挥部的通知》（云交发董办〔2020〕2号），决定成立德贡公路提升完善工程建设指挥部,作为省交发公司二级单位管理。

2020年8月5日，云南省交通发展投资有限责任公司以《关于德贡公路提升完善工程建设指挥部组织架构的批复》，批准指挥部领导岗位设4名，分别为指挥长1名、党组织书记1名、总工程师1名、总监理工程师1名。

2021年3月9日，云南省交通发展投资有限责任公司以《关于注销云南德贡公路隧道工程有限公司相关事宜的批复》（云交发董办〔2021〕3号），明确：鉴于云南省交通发展投资有限责任公司已成立德贡公路提升完善工程建设指挥部，作为德贡公路提升完善工程、孔雀山隧道工程的建设单位，云南德贡公路隧道工程有限公司不再履行建设管理职责。

2021年9月18日，云南省交通运输厅以《关于调整德贡、泸腾2个公路建设指挥部管理权限的批复》（云交人便〔2021〕138号）明确：同意将德贡公路提升完善工程建设指挥部和泸水至腾冲二级公路建设指挥部管理权限统一移交至省普通国道公路建设指挥部管理。

- 二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组查阅内业资料的步骤进行，采取问情况、查资料等方法开展。

- （二）督查过程

督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复、项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计、新增单价、安全生产费管理台账等有关资料进行查阅，记录了查阅情况。

- （三）具体情况

- 1.自检自查情况

指挥部按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

指挥部以德贡指合〔2023〕24号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 2.项目资金到位情况

（1）德贡公路提升完善养护工程

截止检查时，项目应筹资金计划到位129273.14万元，实际到位资金115081万元，到位率89.02%，到位资金全为省级补助资金，剩余未到位资金计划2025年全部到位。

（2）德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程

截止检查时，项目应筹资金计划到位46370.4万元，实际到位资金46370.4万元，到位率100%，到位资金全为省级补助资金。

- 3.造价法规执行情况

指挥部能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

- 4.前期阶段造价管理情况

（1）云南省交通运输厅批复德贡公路提升完善养护工程设计概算金额12.9273亿元，施工图预算未送审。

（2）云南省发展和改革委员会批复德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程估算投资4.2902亿元，云南省交通运输厅批复项目概算金额4.6370亿元，云南省交通运输厅批复施工图预算总金额为45963.1849万元。

- 5.招投标阶段造价管理情况

指挥部作为德贡公路提升完善工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程两个项目的建设管理单位，已完成勘察设计、土建施工、施工监理、专项试验检测等招标工作，并签订合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

- 6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

指挥部制定了《德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程项目管理办法》、《德贡公路提升完善养护工程项目管理办法》，包含工程质量、工程进度、工程设计变更管、工程计量与支付、新增单价、建设资金、施工监理等管理办法，内容基本完整。

（2）合同管理情况

指挥部签定了勘察设计、土建施工、施工监理、第三方试验检测等主要合同，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程变更设计管理情况

截至检查时，德贡公路孔雀山隧道工程共计发生一般变更62份，已审批49份，未审批13份，审批比例为79.03%。

德贡公路提升完善养护工程共计发生一般变更共计400份，已批复258份，正在审批142份，涉及金额9067万元，审批比例为64.50%。较大变更6份，2份已通过交通厅批复，审批比例33.33%。

（5）新增单价情况

截止检查时，共批复新增单价213个，其中孔雀山隧道工程项目90个、提升完善养护工程项目123个。

（6）工程计量支付管理情况

截止检查时，德贡公路提升完善养护工程自开工累计完成投资104509.7653万元，占批复概算129273.1394万元的80.84%。其中：累计完成建安投资99155.3432万元、土地使用及拆迁补偿费21.6218万元、工程建设其他费5332.8003万元。

截止检查时，德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程自开工累计完成投资33169.4126万元，占批复概算46370.3633万元的71.53%。其中：累计完成建安投资29649.989万元、土地使用及拆迁补偿费109.4503万元、工程建设其他费3409.9733万元。

（7）安全生产费管理情况

截止检查时，工程台账计列安全生产费金额2065.4168万元，累计计量金额1980.9057万元，占安全生产费总额的95.91%。

（8）工程保险管理情况

德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程土建1合同段，建筑工程一切险保险费金额115.1355万元，第三者责任险保险费金额14.3919万元。

德贡公路提升完善养护工程土建1合同段，建筑工程一切险保险费金额108.7073万元，第三者责任险保险费金额13.5884万元。

德贡公路提升完善养护工程土建2合同段，建筑工程一切险保险费金额212.1142万元，第三者责任险保险费金额26.5143万元。

德贡公路提升完善养护工程及德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程的交安合同段，建筑工程一切险保险费金额27.8731万元，第三者责任险保险费金额3.4841万元。

德贡公路提升完善养护工程及德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程的绿化合同段，建筑工程一切险保险费金额6.1877万元，第三者责任险保险费金额1.1365万元。

（9）材料调差情况

根据德钦至贡山公路提升完善养护工程《水泥三方协议》《钢材三方协议》《沥青三方协议》及《钢绞线三方协议》等合同约定，本项目涉及调差的材料包括钢筋、水泥、钢绞线、沥青；截至2023年12月31日，累计完成材料调差金额453万元。

根据德钦(永支)至贡山(闪打)公路孔雀山隧道工程物资管理服务、供应三方合同协议书等合同约定，本项目涉及调差的材料包括钢筋、水泥；截至2023年12月31日，累计完成材料调差金额605.2312万元。

（10）设备购置费、工程建设其他费用、预备费等管理情况

德钦至贡山公路提升完善养护工程概算批复工程建设其他费5855.3487万元、预备费6155.8638万元。截止检查时，已发生工程建设其他费5332.8003万元。

德钦(永支)至贡山(闪打)公路孔雀山隧道工程概算批复设备购置费872.2233万元、工程建设其他费4141.1030万元、预备费2130.3363万元。截止检查时，已发生工程建设其他费3409.9733万元。

（11）研究试验费管理情况

德贡公路提升完善养护工程研究试验费概算批复金额为100万元，暂未实施。

（12）工程索赔情况

暂未发生工程索赔。

- 7.从事造价活动人员情况

德贡公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程项目造价管理从业人员17人，持证人员16人（建设单位1人、施工单位10人、监理单位3人、设计单位2人），未持证人员1人（建设单位人员），持证率94.12%。其中：一级注册造价师（交通运输工程）5人（建设单位1人、施工单位2人、设计单位2人）、交通部甲级造价师6人（施工单位3人、监理单位3人）。

- 8.项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

- （四）督查评价

指挥部重视造价管理工作，造价管理机构健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为81分。

- 三、督查发现的主要问题

（一）履行基建程序不完整

截止检查时，德钦至贡山公路提升完善养护工程项目施工图预算未完成报批工作。与《云南省交通运输厅关于规范公路建设项目预算报批工作的通知》（云交建设便〔2023〕162号）的规定不符。

- 设计变更管理不规范

1.德贡公路孔雀山隧道工程，设计变更审批滞后，一般变更62份，已审批49份，未审批13份，审批比例为79.03%。

- 2.德贡公路提升完善养护工程，设计变更申报、审批滞后，一般变更400份，已批复258份，正在审批142份，审批比例为64.50%。较大变更6份，2份已通过交通厅批复，审批比例33.33%。

- 四、有关要求及建议

- 进一步加强造价法规制度的贯彻落实力度，切实履行建设单位工程造价控制主体责任。

- 严格执行项目建设基本建设程序，完善项目建设各阶段造价报批机制。

- 严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，加快设计变更及新增单价审批进度，及时履行变更手续。

- 按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

- 建议建设单位确保资金及时到位，严格履行合同约定条款及时支付工程款项；同时加强投资管控，严防实际投资超概算的风险。

要求建设单位对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。